## Analyse de risques
[6 empty] | très faible | faible | moyenne | élevée | très élevée
ANALYSE DE RISQUES : ETUDE QUALITATIVE | [5 empty] | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9
[6 empty] | impact très faible | impact faible | impact moyen | impact élevé | impact très élevé
Projet : obtenir le diplôme DUT en 2 ans (pour travailler juste après, car famille très pauvre et ayant besoin rapidement d'être aidée financièrement) Vous avez été reçu au bac avec mention Bien, en S. Vous venez d'être admis en postbac au département informatique de l'IUT de Villetaneuse. Vous vous êtes aussi pré-inscrit à la fac., ainsi que dans une école privée pour devenir infographiste pour sites web (un recrutement est presque garanti). Vous vous posez des questions et étudiez les risques de rentrer à l'IUT. Vous devez faire des petits boulots très souvent en plus de vos études pour aider vos parents et vos frères et soeurs. | [5 empty] | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8
Description du risque | Probabilité du risque | Notation impact | Description de l'impact du risque sur les critères du projet | Action préventive | Action corrective
Maladie, accident | faible | impact moyen | Absence difficile à rattraper si objectif de 2 ans impératif | Faire du sport ! Etre prudent | Faire du rattrapage avec d'autres étudiants ou avec un prof.
Niveau estimé trop faible dans 1 ou plusieurs matières | moyenne | impact élevé | Manque de résultats suffisants pour obtenir la moyenne | Prendre des cours particuliers ou avec d'autres étudiants
Quantité de travail trop importante | moyenne | impact élevé | Manque de résultats suffisants pour obtenir la moyenne | Envisager de passer en alternance (?)
Financement | moyenne | impact très élevé | Arrêt des études si financement insuffisant mais IUT public donc peu cher | Faire petits boulots
Démotivation (suite à découverte de l'informatique et de ses débouchés, ne correspond pas aux attentes) | faible | impact faible | Les besoins de gagner de l'argent est suffisamment motivant a priori, mais le risque existe de ne plus travailler suffisamment