## Hoja1
| Père | Mère | Chef de projet | Omar | Sonia | Petit copain (Sacha) | Jimmy | Menuisier | Spe.Humidité | Maçonnier | Spe.Phonique | Carreleur | Plombier | Betty n'est pas presente dans la matrice RACI car elle ne nous apporte rien
Peindre murs | R |  | R ¦ A |  | C |  | R
Peindre plafond | R |  | R ¦ A |  | C |  | R
Poser parquet | A |  | I |  |  |  |  | R | [5 empty] | On sera informé pour pouvoir appeler le spe. suivant
Poser carrelage |  |  | A | [8 empty] | R
Boucher les murs |  |  | R ¦ A |  |  |  | R
Décorer |  |  | R |  | A ¦ R
Emprunter des outils | A ¦ R |  | I
Décaper la peinture | R |  | R ¦ A |  |  |  | R
Enlever tous les meubles |  |  | A | R |  |  | R
Faire le ménage |  | R | R ¦ A
Achats salle de bain |  | C | R |  | R ¦ A | R | [7 empty] | L'achat + assemblage des meubles + Père qui réalise ce qu'il sait farie en terme de main d'œuvre (installations)
Achats salle | R | C | R |  | R ¦ A
Achat cuisine | R | C | R |  | R ¦ A
Installation tuyauteries | A |  | I | [9 empty] | R
Electricité |  |  | A |  |  | R
Isolation sonore |  |  | A | [7 empty] | R
Mur salle de bain |  |  | A | [6 empty] | R
Mur humide | A |  | I | [5 empty] | R