## Hoja1
Lettre | Tâche | Durée | Antériorité
A | Peindre murs | 2j |  | Après peinture, laisser sécher pendant 24h00 minimum
B | Peindre plafond | 1/2j
C | Poser parquet | 1j
D | Poser carrelage | 4j |  | Nécessite 2 jours de séchage et une préparation : enlever le revêtement actuel puis enduire le sol pour égaliser
E | Boucher les murs | 1,5j |  | attendre 1 jour avant de pouvoir tapisser ou peindre
F | Décorer | 1/2j
G | Emprunter des outils | 30 min |  | Rendre visite au voisin pour lui demandé avec anteriorité les outils
H | Décaper la peinture | 3/4j |  | Après décapage et lessivage, prévoir 1/4 de journée pour séchage, nettoyage
I | Enlever tous les meubles | 3h |  | Visite du frère à la maison + l'aider à porter ses choses
J | Faire le ménage | 1/4j
K | Achats salle de bain | 2j |  | 1er jour : choisir prendre les petits trucs facile à transporter 2eme jour : achat le reste + go to home
L | Achats salle
M | Achat cuisine
N | Installation tuyauteries | 2j |  | les petites maisons peuvent être reconduites en deux jours seulement, tandis que les grandes maisons avec plusieurs salles de bain peuvent prendre beaucoup plus de temps.
O | Electricité | 1 j
P | Isolation sonore
Q | Mur salle de bain
R | Mur humide